辽宁师范大学

大学生创新创业训练计划项目任务书

项目名称：  大数据中模糊语言值信息的不确定性推理方法研究

项目编号：  201510165007

项目负责人：     肖琳

指导教师：       邹丽

一、项目研究的主要内容

研究内容：基于语言真值直觉模糊一阶逻辑系统建立语言值知识表示与知识推理的理论、方法和算法。 （1）知识表示——提出语言真值直觉模糊逻辑中推理规则集的表示理论与方法； （2）知识推理——构造语言真值直觉模糊逻辑中的语言值知识不确定性推理方法； （3）语法证明——按语言真值直觉模糊逻辑中的语法规则证明语言值知识推理方法的正确性； （4）算法设计——设计语言值直觉模糊知识推理算法及程序。 拟解决的关键问题：研究语言真值直觉模糊逻辑系统中公理、推理规则及定理证明方法，选择合适的语义赋值原则，给出合理的语义解释，证明语言真值直觉模糊一阶逻辑系统的可靠性和完备性，建立基于语言真值直觉模糊逻辑的不确定性推理方法的可靠性和完备性。

二、项目研究的进度安排及成员分工

项目进度安排 （1）2015-05-01 ~ 2015-06-30：查阅国内外相关本项目相关文献资料，撰写分析报告； （2）2015-07-01 ~ 2015-09-30：分析科学研究工作的研究思路及基本方法； （3）2015-10-01 ~ 2015-12-31：进行课题研究相关实验数据的测试与分析； （4）2016-01-01 ~ 2016-03-31：科研论文的撰写及发表工作； （5）2016-04-01 ~ 2016-04-30：准备鉴定材料，项目总结。

三、预期成果（在相应方格内挑“√”）

□; 调研报告; □; 研究工作报告. □; 视频、剪辑等材料; □; 论文. □; 计算机软件; □; 网站建设. □; 申请专利获批证明; □; 其他研究过程材料.

四、项目研究期限 2015 年 5 月-2017 年 5 月

项目负责人签字： 教务处（公章） 2015 年 7 月 15 日